## Backlog_Projeto21
ID | Epic | Área | Tarefa | Prioridade | Estimativa(d) | Critério de Aceite | Notas
1 | Catálogo de Trilhas | App | Listagem de trilhas por tema (Produtividade, Estudo, Saúde, Finanças, Relações) com filtro por nível (Básico/Desafio/Avançado). | P0 | 2 | Lista carrega em <1s com 50 itens; filtro por nível/tema funciona; vazio bem tratado.
2 | Catálogo de Trilhas | App | Tela de detalhe da trilha com: descrição, níveis, frequência/período e botão 'Adicionar'. | P0 | 2 | Botão cria hábito pré-preenchido; copy em PT-BR simples (ensino médio).
3 | Gerador de Código | Backoffice | Função server-side para gerar CODIGO (AA D ### - sufixo) a partir de Area/Dimensao/Ordem e campos G:L. | P0 | 1 | Entrada -> saída bate com exemplos: FaD001-2d7d; EuA003-1s2s; 0d0d gera 'Fique atento...' conforme regra. | Manter compatível com planilhas anteriores.
4 | DescriçãoPT | Backoffice | Gerar DescricaoPT a partir de G:H:I:J:K:L com regras (0d0d especial; 0dNd = 'O dia inteiro ...'). | P0 | 1 | Strings idênticas às fórmulas Excel dadas; testes unitários com 10 casos.
5 | Importador XLSX | Data | Endpoint para importar 'TEMPLATES_todas_areas.xlsx': validações (unidades d/s; inteiros >=0), preview de diffs e dry-run. | P0 | 3 | Relatório de erros por linha; rollback transacional; registro de quem importou.
6 | Onboarding Hábito | App | Wizard curto (3 passos): escolher trilha → ajustar frequência → setar gatilho (Se–Então). | P1 | 3 | Conclusão <60s; taxa de conclusão >70% em teste piloto.
7 | Glossário In-App | App | Tooltip (ícone ⓘ) para termos (Pomodoro, SMART, Se–Então, WOOP...). | P1 | 2 | Tooltips aparecem em 300ms; acessíveis (teclado/aria). | Usar arquivo Projeto21_Glossario_e_SMART.xlsx.
8 | SMART Helper | App | Caixa de texto com molde SMART auto-preenchido a partir da Estrategia + G:L. | P1 | 2 | Exibe frase gerada; usuário pode editar; salvar junto ao hábito.
9 | Notificações | Infra | Agendar push/Local notif com base em Freq/Unid e (opcional) Intervalo. | P1 | 3 | Entrega confiável (>95%); opt-in/opt-out por hábito.
10 | Analytics | Data | Eventos: add_habit, check_in, streak, complete_trail, onboarding_complete. | P0 | 1 | Eventos saem com user_id, habit_id, CODIGO, timestamps; ver no dashboard.
11 | Relatórios | Backoffice | Exportar CSV/XLSX com hábitos ativos, progresso, última atividade e CODIGO. | P1 | 1 | Download <10s para 10k linhas; cabeçalhos documentados.
12 | Acessibilidade & UX | App | Revisão de contraste, tamanhos de toque, estados de foco; loading states. | P2 | 2 | AA mínimo; botões >= 44px; skeletons nos carregamentos.

## Backlog_Vocacional
ID | Epic | Área | Tarefa | Prioridade | Estimativa(d) | Critério de Aceite | Notas
1 | Questionário | App | Versão curta (10–15 itens) + longa (40–60) com barras de progresso. | P0 | 3 | Progresso não zera ao voltar; autosave local; taxa de conclusão piloto >70%.
2 | Escoragem | Backoffice | Módulo de scoring: normalização, pesos por eixo, perfis de saída. | P0 | 3 | Resultados estáveis (teste-sobre-teste em amostra); logs dos cálculos.
3 | Resultado | App | Tela de perfil com 2–3 eixos principais, sugestões de trilhas relacionadas. | P0 | 2 | Links para trilhas Projeto21; share simples (PDF/PNG).
4 | Relatório PDF | Backoffice | Geração de PDF com perfil, pontos fortes e próximas ações (SMART). | P1 | 2 | PDF <1MB; layout responsivo; export em 10s.
5 | Admin Itens | Backoffice | Tela CRUD para itens do questionário (texto, eixo, peso, ordem). | P1 | 2 | Valida duplicação; preview do formulário.
6 | Métricas | Data | Funil: início → 25% → 50% → 75% → 100%; tempo médio; abandono por item. | P1 | 1 | Dashboard simples com filtros por período.

## Metricas
Produto | Métrica | Definição
Projeto21 | Ativação | Usuários que adicionam ≥1 hábito no 1º dia / novos usuários.
Projeto21 | Retenção D7 | % usuários com ≥1 check-in no dia 7.
Projeto21 | Streak média | Dias consecutivos com check-in por hábito.
Projeto21 | Conclusão de trilha | % trilhas criadas que chegam ao período total.
Vocacional | Conclusão formulário | % usuários que finalizam o questionário.
Vocacional | Tempo de preenchimento | Mediana e p95 por versão (curta/longa).

## Dev_Notes
Tópico | Campo | Detalhe
CODIGO | Estrutura | [AreaCod2][DimCod1][OrdemEst3]-[FreqNum][d¦s][PeriodoNum][d¦s]; sufixo vazio se faltar freq/periodo; exceção 0d0d conforme regras.
AreaCod2 | Exemplo | Família→Fa; Escola→Es; Eu mesmo→Eu; Amigos→Am; Comunidade→Co; Igreja→Ig
DimCod1 | Exemplo | Básico→B; Desafio→D; Avançado→A
DescricaoPT | Regras | 0dNd='O dia inteiro por N dias'; 1d='Uma vez por dia'; pluralização automática; opcional 'a cada ...' com Intervalo.
Importador | Validação | Freq/Intervalo/Periodo: inteiros >=0; Unidades: d/s; erro por linha; dry-run.

## Copy_Snippets
Chave | Título | Texto
CTA_Add | Adicionar trilha | Começar agora
Onboarding_1 | Vamos escolher uma trilha | Você pode ajustar a frequência depois.
SMART_helper | Monte sua meta SMART | Transforme sua ideia em um plano simples e mensurável.
Tooltip_Pomodoro | Pomodoro | Sessões de foco de 25 min com pausas de 5 min.